**План-график мероприятий**

 **по введению Федерального государственного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ на 2018-2019 у.г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия**  | **Сроки исполнения** | **Ожидаемый результат**  | **Ответственные**  |
| Создание рабочей группы по введению ФГОС НОО с ОВЗ |  июнь  | Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур ОУ по введению ФГОС НОО с ОВЗ | Хлыстова Н.В. зам. директора по УР |
| Создание адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования с ОВЗ | август  | Хлыстова Н.В. зам. директора по УР |
| Подготовка приказов, регламентирующих введение ФГОС НОО с ОВЗ:- об ознакомлении с нормативными документами по введению ФГОС НОО с ОВЗ;- об утверждении должностных инструкций учителей начальных классов, зам. директора по УР, курирующие реализацию ФГОС НОО с ОВЗ;- о разработке рабочих программ;- об утверждении АООП НОО с ОВЗ |  сентябрь  | Приведение нормативно-правовой базы ОУ в соответствии с требованиями ФГОС НОО с ОВЗ | Шуховцева Е.В, директор |
| Курсы повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ в связи с введением ФГОС НОО с ОВЗ  | в течение года | Укомплектованность ОУ педагогическими работниками, уровень квалификации которых соответствует требованиям ФГОС | Хлыстова Н.В. зам. директора по УР |
| Проведение методических семинаров с ориентацией на проблемы введения ФГОС НОО с ОВЗ: «Теоретико-методологические основы адаптации, интеграции и индивидуализации детей с ограниченными возможностями здоровья» «Практика организации инклюзивного образования в условиях внедрения ФГОС НОО для детей с ОВЗ**»** «Комплексное сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной и семейной системе»  | август декабрь март | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС НОО с ОВЗ | Хлыстова Н.В. зам. директора по УР |
| Создание внутри ШМО учителей начальных классов проблемной группы с ориентацией на проблемы введения ФГОС НОО с ОВЗ | октябрь  | Внутришкольные проекты по разработке модели организации образовательного процесса обучающихся с ОВЗ | Евдокимова И.А. – руководитель ШМО учителей начальных классовХан О.А., педагог-психолог |
| Выявление профессиональных затруднений педагогов на период введения ФГОС НОО с ОВЗ: | сентябрь- май  | Пакет диагностических материалов | Хлыстова Н.В. зам. директора по УРХан О.А., педагог-психолог |
| Проведение родительских собраний по ключевым позициям введения ФГОС НОО с ОВЗ: | сентябрь январь  | Информированность родительской общественности по ключевым позициям введения ФГОС НОО с ОВЗ | Хлыстова Н.В. зам. директора по УРХан О.А., педагог-психолог |
| Создание на сайте интернет-страницы ФГОС НОО с ОВЗ |  | Постоянный доступ всех участников образовательного процесса к информации, связанной с введением ФГОС НОО с ОВЗ | Хрулёв С.А., ответственный за работу сайта |